**Dodatok č.2**

**k Zmluve o dielo zo dňa 14.1.2019**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej len „Dodatok č.1“)

medzi:

Objednávateľ:

Názov:                        **Stredná odborná škola technická**

Sídlo:                           **Vranovská 4, 851 02 Bratislava**

Zastúpený:                   Ing. Zdenek Rada

Osoba oprávnená na

rokovanie vo veciach

zmluvných:                  Ing. Zdenek Rada

IČO:                            17050332

DIČ:                            2020936995

Bankové spojenie:        Štátna pokladnica

IBAN:                          SK29 8180 0000 0070 0047 3942- bežný účet na prijatie zmluvnej zábezpeky

IBAN:

(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov :                                    FBT Slovakia s.r.o.

Sídlo:                                       Tešedíkova 77/A, 841 06 Bratislava

Štatutárny zástupca :                Marián Fiala

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach technických:           Marián Fiala

IČO:                                        50114255

DIČ:                                        2120198366

IČ DPH:                                   SK2120198366

Bankové spojenie :                   Tatra Banka a.s.

Číslo účtu:                               2940015949/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 108607/B

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

**PREAMBULA**

Účelom Dodatku č. 2 je zmena ceny diela Zmluvy o dielo zo dňa 14.1.2019 (ďalej len „Zmluva“) ktorých potreba vyplynula z dôvodu vykonaných naviac prác, ktoré vyplynuli z potrieb stavby **„ Oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični/ SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava“**. V tejto súvislosti sa Dodatkom č.2 po vzájomnej dohode zhotoviteľa s objednávateľom a v súlade s bodom 4.4.1., Článku IV.  Zmluvy upravuje najmä cena diela.

Zvýšenie ceny je spôsobené zväčšením výmery opravy podláh a nutnosti zo statického hľadiska predmetné podlahy v celej hrúbke vybúrať, nanovo zabetónovať a zaizolovať. Z toho vyplývajú ďalšie pridružené stavebné práce zahrnuté v rozpočte, ktorý je súčasťou Dodatku č. 2.

**Článok I.**

Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa Zmluva nasledovne:

V Čl. IV. sa mení bod 4.3. Zmluvy nasledovne:

Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH                                                                        64 705,14- EUR

DPH 20%                                                                               12 941,03- EUR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cena spolu s DPH                                                                   77 646,17- EUR

**K tejto cene sa priráta cena za vykonané naviac práce nasledovne:**

**Cena bez DPH                                                                         8 746,51- EUR**

**DPH 20%                                                                                1 749,30- EUR**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cena spolu s DPH                                                                  10 495,81- EUR**

**Celková cena za dodávku stavebných prác je nasledovná:**

**Celková cena za práce podľa Zmluvy a za práce podľa Dodatku č. 2 bez DPH:**

**64 705,14 + 8 746,51 = 73 451,65 EUR**

**DPH 20 %                                          12 941,03 + 1 749,30 EUR = 14 690,33 EUR**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cena spolu s DPH                               77 646,17 + 10 495,81  = 88 141,98 EUR**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo podľa výkazu výmer pôvodnej Zmluvy zo dňa 14.1.2019 a výkazu výmer Dodatku č.2, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku.

**Článok II.**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1 a Dodatkom č.2, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

2. Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich (6) exemplároch, každý s platnosťou originálu, z ktorých štyri (4) vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.

3. Objednávateľ, ako osoba povinná zo zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zverejní tento Dodatok č.2 na svojej webovej stránke.

4. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.2 si pred jeho podpísaním riadne prečítali, že s obsahom tohto Dodatku č.2 sa dôkladne oboznámili a rozumejú mu, že právny úkon je urobený v predpísanej forme a na znak súhlasu s ním ho podpisujú.

Za objednávateľa:                                                       Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa:                                                      V Bratislave, dňa: